## CONTEXTO
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
PROCESO:
Objetivo del Proceso:
Fecha de elaboración:
CONTEXTO EXTERNO | OPORTUNIDAD | AMENAZA | Estrategias DO | Estrategias FA | Estrategias FO
Político
Económico y financiero
Social Cultural
Tecnológico
Ambiental
Legal y Reglamentario
CONTEXTO INTERNO | DEBILIDAD | FORTALEZA
Financiero
Personal
Procesos
Tecnología
Estratégico
Comunicación Interna
CONTEXTO DEL PROCESO | DEBILIDAD | FORTALEZA
Diseño del Proceso
Interacción Con Otros Procesos
Transversalidad
Procedimientos Asociados
Responsables del Proceso
Comunicación Entre Procesos
Activos de Seguridad Digital del Proceso
ASESORÓ:
Código: PM-FT-07
Versión: 3
Rige a partir de su publicación en el SIG

## MATRIZ RIESGOS PROCESO
CÓDIGO: MR-VAI-01
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN
VERSIÓN: 3.0
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [27 empty] | Plan de Contingencia Frente a la Materialización del Riesgo | Política de Manejo del Riesgo | PLANES DE TRATAMIENTO (Líderes de Proceso) | [11 empty] | SEGUIMIENTOS MATRIZ DE RIESGO
Proceso | Objetivo | Causas / Vulnerabilidades | Establecimiento del Contexto |  |  | Activo (Seguridad Digital) | No. | Riesgo | Descripción | Tipo | Amenaza (Seguridad Digital) | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [5 empty] | Evaluación del Riesgo
|  |  | Contexto Externo | Contexto Interno | Contexto de proceso | [7 empty] | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | Controles Existentes | Tipo de Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | Total Diseñó Control | Peso Diseño del control | Peso de la Ejecución | solidez Individual del control | Calificación Controles | Solidez de Controles | El control ayuda a disminuir (directa / indirectamente) |  | RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Acciones Asociadas a los Controles | [7 empty] | Monitoreo |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
[13 empty] | Probabilidad | Calificación Probabilidad | Tipo de Impacto | Impacto | Calificación Impacto | Zona de Riesgo |  |  | 15 asignado | 15 adecuado | 15 oportuna | 15 prevenir 10 detectar | 15 confiable | 15 se investiga y resuelve | 10 completa 5 incompleta | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Probabilidad | Nueva calificación de Probabilidad | Impacto | Nueva calificación de Impacto | Zona de Riesgo |  |  | Fecha Inicial | Fecha final | Actividad | Responsable / Actividad | Meta | Unidad Medida | Soporte / Registro | Indicador | Fecha | Acciones | Responsable / Monitoreo | Indicador | COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS | FECHA | RESPONSABLE
Investigación | Fomentar la investigación para el desarrollo de la innovación para la generación de conocimiento que respondan a las necesidades del entorno. | Perfiles de los docentes no enfocados a la investigación científica. |  | Procesos | Responsables del proceso |  | R1 | No garantizar la calidad y pertinencia de los productos de investigación. | La falta de controles para garantizar la calidad de los proyectos de investigación por el bajo perfil de los docentes en investigación científica, recursos insuficientes, la deficiencias en los procedimientos administrativos para el desembolso de los recursos, generan el detrimento de la imagen institucional. | Imagen / Reputacional |  | Imagen institucional | 3. Posible | 3 | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 3. Moderado | 3 | Alto | Revisión de ejecución de los proyectos. Solilcitud de respuesta de los motivos por lo que no se han asignado los recursos | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 85 | Debil | Moderado | 0 | 33.3333 | Debil | Directamenta | Indirectamente | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Alto | Despué de evaluado el proyecto Se devuelve a los respnsables para hacer las correcciones sugeridas. Solicitar ajuste al docente e informar a los entes comprometidos. | Reducir el riesgo | 2020-02-02 | 2020-12-11 | Solicitar a talento humano la inclusión el el PIC la formación en investigación cientítica | Coordinador de investigación | 1 | capacitaciones | Registro de asistencia | No. Capacitaciones realizadas/capacitaciones planeadas | 2020-06-30 | Reportes se seguimiento al PIC | Coordinador de investigación | Informe entregado a Talento Humana | Se evidencia la propuesta y requerimiento para asesorar el sistema Institucional de investigación para la generación de un ecosistema de apropiación e interacción eectiva con el entorno Nacional de ciencia tecnología e innovación de los docentes investigadores y grupo de investigación, lo anterior para iniciar la ejecución el mes sesptiembre | 2020-04-27 | Asesor Control Interno
|  | Recursos insuficientes para la financiación de los proyectos de investigación |  | Financieros | N.A. | [13 empty] | Revisión de los conceptos de pares evaluadores de propuestas | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | 100 | [11 empty] | 2020-07-13 | 2020-12-11 | Solicitar a talento humano la inclusión en el PIC la capcitación cómo escribir propuestas e informes de investigación | Coordinador de investigación | 1 | capacitaciones | Registro de asistencia | No. Capacitaciones realizadas/capacitaciones planeadas | 2020-12-11 | Reportes se seguimiento al PIC | Coordinador de investigación | Informe entregado a Talento Humana | Se evidencia la propuesta y requerimiento para asesorar el sistema Institucional de investigación para la generación de un ecosistema de apropiación e interacción eectiva con el entorno Nacional de ciencia tecnología e innovación de los docentes investigadores y grupo de investigación, lo anterior para iniciar la ejecución el mes sesptiembre | 2020-04-27 | Asesor Control Interno
|  | Deficiencia en los procedimientos administrativos para la el desembolso de los recuros |  | Procesos | Interacciones con otros procesos | [13 empty] | Revisión de informes periódicos de la ejecuión de los proyectos. | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 85 | Debil | Moderado | 0
|  | Debilidades en la estructuración de los proyectos de investigación. |  | Personal | Comunicación entre procesos
|  | Los informes de ejecución de los proyectos no reflejan la realidad del mismo en cuanto a calidad, pertinencia y cumplimento de objetivos |  | Procesos | Responsables del proceso
[7 empty] | R2 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | 100 | Fuerte
[28 empty] | 0 |  |  | 100
0
[7 empty] | R3 | [20 empty] | 0 |  |  | 50 | 25 | Debil
[28 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
Elaboro: | Bruno Ramirez
Reviso: | Luis Alberto Vasquez Guerra (Asesor Planeación)
Fecha Elaboración: | Octubre 01 de 2019
Note on AR5: William Hernan Otalora Cabanzo: Identificar la acción que se va a realizar en caso de que el riesgo se materialice; ejemplos: - Convocar en forma extraordinaria un comité Institucional de coordinación de control interno para analizar y aplicar medidas inmediatas que, dentro de la legalidad, permitan el reabastecimiento inmediato de bienes y servicios. - Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. - Iniciar proceso para que se haga efectiva la póliza contratada que permite mitigar el impacto del riesgo.
Note on AS5: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuedo a la política de tratamiento del riesgo del MEN
Note on D6: William Otalora: Registrar el objetivo del Proceso
Note on E6: William Hernan Otalora Cabanzo: Identifique las debilidades y amenazas (análisis de contexto) que son posibles causas del riesgo
Note on F6: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione de acuerdo con el contexto al cual pertenece la causa
Note on I6: William Hernan Otalora Cabanzo: Applica para Riesgos de Seguridad Digital, Ejemplo: - base de datos SIMAT - Base de datos de nómina
Note on N6: William Hernan Otalora Cabanzo: Aplica para Riesgos de Seguiridad Digital, ejemplos: - Modificación no autorizada En función de esta se determinan la probabilidad y el impacto del riesgo, no sobre las vulnerabilidades 7 causas.
Note on O6: William Otálora: Enuncie las consecuencias más importantes de la materialización del riesgo. ¿que pasa si se materializa el riesgo?
Note on V7: William Hernan Otalora Cabanzo: Si el riesgo tiene más controles, adicionar lineas intermedias para que se pueda hacer el promedio en la valoración de los controles de forma automática
Note on W7: William Cabanzo: Seleccionar
Note on AE7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se calcula automáticamente (suma) valor de las respuestas
Note on AF7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a: Fuerte = si el valor del diseño está entre 96 y 100 Moderado = si el valor del diseño está entre 86 y 95 Débil = si el valor del diseño es menor a 85
Note on AG7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a: Fuerte = si el control se ejecuta siempre Moderado = si el control se ejecuta algunas veces Débil = si el control no se ejecuta
Note on AH7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valorar de acuerdo a la tabla solidez individual de cada control en la hoja "Solidez de los controles" comparando las dos columnas anteriores, donde por ejemplo: valor es 100 = si es fuerte el diseño y fuerte la ejecución del control valor es 50 = si lal combinación es fuerte + moderado, o moderado+ fuerte, o moderado + moderado. Para todas las demás combinaciones el valor es 0 (cero)
Note on AI7: William Hernan Otalora Cabanzo: Dato automático. Calcula el promedio para los controles
Note on AJ7: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de la tabla en hoja "Solidez de los controles" de acuerdo a la tabla de calificación de solidez de conjunto de cotroles de acuerdo al valor promedio obtenido de los controles en la columna anterior: Fuerte si el promedio es 100 Moderado si el valor esta entre 50 y 99 Débil si el valor es menor a 50
Note on AK7: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione si el control afecta la probabilidad, el impacto o ambos. Los controles preventivos, afectan la probabilidad directamente; algunos de ellos al detener el proceso indirectamente afectan el impacto. Las pólizas son una forma de control preventivo y afectan directamente el impacto si se materializa el riesgo.
Note on P8: William Otalora: Valorar de acuerdo a los criterios definidos en la hoja "Mapa Inherente" y seleccionar del listado
Note on Q8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione el número de acuerdo al número de la probabilidad
Note on R8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione del listado, de acuerdo al tipo de riesgo, y al mayor impacto. Puede consultar la hoja "Valoración Impacto" para seleccionardel listado de acuerdo si es de proceso o de seguridad digital.
Note on S8: William Hernan Otalora Cabanzo: seleccione de acuerdo a la escala de tipo de impacto
Note on T8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione de acuerdo al número del impacto
Note on U8: William Hernan Otalora Cabanzo: resultado es automático
Note on X8: William Otalora: Asigne este valor de acuerdo a la respuesta
Note on AM8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo a la nueva ubicación del riesgo (Residual) teniendo en cuenta el desplazamiento de acuerdo a la aplicación de la tabla de desplazamiento en la valoración del riesgo despues de controles. Ver hoja "Solides de Controles"
Note on AN8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo al número de la probabilidad
Note on AO8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo a la nueva ubicación del riesgo (Residual) teniendo en cuenta el desplazamiento de acuerdo a la valoración de controles
Note on AP8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo al número del impacto
Note on AQ8: William Hernan Otalora Cabanzo: Resultado es automático
Note on AT8: William Cabanzo: Definir fechas inicial y final de la actividad
Note on AV8: William Cabanzo: Identificadar las acciones que se van a desarrollar respecto a los controles, de acuerdo con la politica de trátamiento del riesgo seleccionada; ejemplos de acciones: - Implementar nuevos controles en el proceso - Implementar Software - Implementar listas de chequeo - Contratar polizas de seguro - Capacitar al personal Las acciones estan relacionadas con las causas del riesgo y las estrategias que se pueden derivar del análisis DOFA, ejemplo: Causa (debilidad): Desactualización de la base de datos de contratación. Acción (estrategia): D2O1: Adquirir software para mantener actualizada la base de datos de proveedores y el registro de contrataciones.
Note on AZ8: William Cabanzo: Evidencia de la acción: - Ficha del procedimiento actualizada en el SIG y comunicada a los responsables del proceso - Software implementado - Formato diseñado e implementado - Capacitación realizada a los responsables del proceso (listas de asistencia) entre otros.
Note on BA8: William Hernan Otalora Cabanzo: Eficacia: Indice de cumplimiento de actividades (cumplidas/ programadas) x 100 Efectividad: Efectividad del plan de manejo de riesos ((# de casos de desabastecimiento presentados periodo actual - # de casos de desabastecimiento presentados periodo anterior) / # de casos de desabastecimiento presentados periodo anterior) x 100
Note on BB8: William Cabanzo: Fecha en que se va a hacer el monitoreo y revisión por parte de los lideres de proceso con el apoyo del profesional SDO
Note on BC8: William Cabanzo: Acción de verificación, monitoreo y revisión información que debe ser reportada en el SIG en el "Menú Seguimiento"
Note on BD8: William Hernan Otalora Cabanzo: El responsable del monitoreo es el líder del proceso (cargo), reporta en el SIG
Note on BE8: William Cabanzo: Está relacionada con el cumplimiento de las acciones asociadas al control que fueron establecidas. Nivel de cumplimiento. Ej: Número de fichas del proceso revisadas y ajustadas / Número de fichas del proceso. Ej: porcentaje de cumplimiento de la acción implementar software.

## MapaInherente RP
Mapa de Riesgo Inherente
| Casi seguro 5 | [5 empty] | Extremo
| Probable 4 | [5 empty] | Alto
PROBABILIDAD | Posible 3 |  |  | R1 |  |  | Moderado
| Improbable 2 | [5 empty] | Bajo
Rara vez 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## MapaResidual RP
Mapa de Riesgo Residual
| Casi seguro 5 | [5 empty] | Extremo
| Probable 4 | [5 empty] | Alto
PROBABILIDAD | Posible 3 |  |  | R1 |  |  | Moderado
| Improbable 2 | [5 empty] | Bajo
Rara vez 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## Valoración Probabilidad Impacto
CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
5 | Casi seguro | • Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Más de 1 vez al año.
4 | Probable | • Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias |  | Almenos 1 vez en el último año.
3 | Posible | • El evento podrá ocurrir en algún momento. |  | Almenos 1 vez en los últimos 2 años.
2 | Improbable | • El evento puede ocurrir en algún momento. |  | Almenos 1 vez en los últimos 5 años.
1 | Rara vez | • El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
Criterios para calificar el impacto – Riesgos de Gestión |  |  |  |  | Criterios para calificar el impacto – Riesgos de Seguridad Digital
NIVEL | IMPACTO CUANTITATIVO |  | IMPACTO CUALITATIVO |  | NIVEL | IMPACTO CUANTITATIVO | IMPACTO CUALITATIVO
CATASTRÓFICO 5 | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad. |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. |  | CATASTRÓFICO 5 | Afectación ≥X% de la población. Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación muy grave del medio ambiente que requiere de ≥X años de recuperación. | Afectación muy grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación muy grave de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación muy grave de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros.
MAYOR 4 | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación |  | MAYOR 4 | Afectación ≥X% de la población. Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación importante del medio ambiente que requiere de ≥X meses de recuperación. | Afectación grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación grave de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación grave de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros.
MODERADO 3 | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. |  | MODERADO 3 | Afectación ≥X% de la población. Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación leve del medio ambiente requiere de ≥X semanas de recuperación. | Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros.
MENOR 2 | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la entidad. |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. |  | MENOR 2 | Afectación ≥X% de la población. Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación leve del medio ambiente requiere de ≥X días de recuperación. | Afectación leve de la integridad. Afectación leve de la disponibilidad. Afectación leve de la confidencialidad.
INSIGNIFICANTE 1 | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la entidad. |  | - No hay interrupción de las operaciones de la entidad. - No se generan sanciones económicas o administrativas. - No se afecta la imagen institucional de forma significativa. |  | INSIGNIFICANTE 1 | Afectación ≥X% de la población. Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad. No hay afectación medioambiental. | Sin afectación de la integridad. Sin afectación de la disponibilidad. Sin afectación de la confidencialidad.

## Solidez de los controles
Calificación del diseño de cada control:
Evaluación del Diseño del Control |  |  |  | Evaluación de la Ejecución del Control
RANGO DE CALIFICACIÓN | RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  | RANGO DE CALIFICACIÓN | RESULTADO - PESO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte | Calificación entre 96 y 100 |  |  | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable
Moderado | Calificación entre 86 y 95 |  |  | Moderado | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable
Debil | Calificación entre 0 y 85 |  |  | Debil | El control no se ejecuta por parte del responsable
Calificación de Solidez Individual de cada Control
Peso del Diseño de cada control | Peso de la ejecución de cada control | Solidez individual de cada control: Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 | Se debe establecer acciones para fortalecer el control Si / No
Fuerte: | fuerte (siempre se ejecuta) | fuerte + fuerte = fuerte | No |  | 100
calificación | moderado (algunas veces) | fuerte + moderado = moderado | Si |  | 50
entre 96 y 100 | débil (no se ejecuta) | fuerte + débil = débil | Si |  | 0
Moderado: | fuerte (siempre se ejecuta) | moderado + fuerte = moderado | Si
calificación | moderado (algunas veces) | moderado + moderado = moderado | Si
entre 86 y 95 | débil (no se ejecuta) | moderado + débil = débil | Si
Débil: | fuerte (siempre se ejecuta) | débil + fuerte = débil | Si
calificación entre | moderado (algunas veces) | débil + moderado = débil | Si
0 y 85 | débil (no se ejecuta) | débil + débil = débil | Si
Calificación de Solidez de Conjunto de Controles
Calificación de la Solidez del Conjunto de Controles
RANGO DE CALIFICACIÓN | RESULTADO - EVALUACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
Fuerte | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100
Moderado | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99.
Débil | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.
Posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos / Identificación Riesgos Residual
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | # COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | # COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1
Fuerte | Directamente | No disminuye | 2 | 0
Fuerte | No disminuye | Directamente | 0 | 2
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1
I M P O R TA N T E Si la solidez del conjunto de los controles es débil, este no disminuirá ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo. |  | I M P O R TA N T E Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.

## MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INVESTIGACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [46 empty] | Plan de Contingencia Frente a la Materialización del Riesgo | Política de Manejo del Riesgo | PLANES DE TRATAMIENTO (Líderes de Proceso) | [11 empty] | SEGUIMIENTOS MATRIZ DE RIESGO
Proceso | Objetivo | Causas / Vulnerabilidades | Establecimiento del Contexto |  |  | Activo (Seguridad Digital) | No. | Riesgo | Descripción | Tipo | Amenaza (Seguridad Digital) | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [24 empty] | Evaluación del Riesgo
|  |  | Contexto Externo | Contexto Interno | Contexto de proceso | [7 empty] | RIESGO INHERENTE | [24 empty] | Controles Existentes | Tipo de Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | Total Diseñó Control | Peso Diseño del control | Peso de la Ejecución | solidez Individual del control | Calificación Controles | Solidez de Controles | El control ayuda a disminuir (directa / indirectamente) |  | RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Acciones Asociadas a los Controles | [7 empty] | Monitoreo |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
[13 empty] | Probabilidad | Calificación Probabilidad | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Total | Impacto | Calificación Impacto | Zona de Riesgo |  |  | 15 asignado | 15 adecuado | 15 oportuna | 15 prevenir 10 detectar | 15 confiable | 15 se investiga y resuelve | 10 completa 5 incompleta | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Probabilidad | Nueva calificación de Probabilidad | Impacto | Nueva calificación de Impacto | Zona de Riesgo |  |  | Fecha Inicial | Fecha final | Actividad | Responsable / Actividad | Meta | Unidad Medida | Soporte / Registro | Indicador | Fecha | Acciones | Responsable / Monitoreo | Indicador | COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS | FECHA | RESPONSABLE
INVESTIGACIÓN | Fomentar la investigación para el desarrollo de la innovación para la generación de conocimiento que respondan a las necesidades del entorno. | Los informes finales de investigación no están debidamente custoniados | Legal y Reglamentario | Procesos | Activos de seguridad digital del proceso |  | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de un tercero por presentar un servicio, o por que se pierda la información de un proyecto, o por no informar la perdida, etc. | La posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de un tercero por la perdida de la información de un proyecto, o por no informar la perdida, debido que los informes no estan debidamente custodiados; falta de transparencia de los involucrados en el proceso en cuanto a la indebida apropiación de la propiedad intelectual, conllevando a un detrimento patrimonalo institucional. | Corrupción |  | Detrimento patrimonial | 3. Posible | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3. Moderado | 3 | Alto | Coordinación de Investigación | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 95 | Fuerte | Fuerte | 100 | 75 | Moderado | Directamente | Directamente | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Alto |  | Evitar el riesgo | 2020-02-02 | 2020-12-11 | Designación de espacios físicos y digitales para salvaguardar los productos de investigación. | Direccionamiento estrategico | 2 | Espacios | Espacios fisico y tecnológico asignados | Espacios planeados/espacios asignados | 2020-06-30 | Solicitud a la alta dirección de la creación de los espacios de custodia de los productos de investigación | Coordinador de investigación | Espacios planeados/espacios asignados | No se evidencia avance en esta actividad se tiene proyectado ejecutar en el segundo semestre de 2020 | 2020-04-27 | Asesor Control Interno
|  | La falta de transparencia de los actos del Proceso de Investigaciones | Social y Cultural | Personal | Responsables del proceso | [41 empty] | 0 |  |  | 50 | [11 empty] | 2020-02-02 | 2020-12-11 | Definir políticas para determinar sobre los actos que deben ser públicos en el proceso de investigaciones | Direccionamiento estrategico | 1 | Documento | Política definida y reglamentada | Política aprobada | 2020-12-11 | Formulación de la política, su reglamentación y respectiva aprobación | Coordinador de investigación | Politica aprobada | Se evidencia la propuesta de la Politica de los derechos de propiedad Intelectual para presentar al Consejo Academico | 2020-04-27 | Asesor Control Interno
|  | Apropiación indebida de la propiedad intelectual de los proyectos por otras personas | Legal y Reglamentario | Personal | Procedimientos asociados | [41 empty] | 0
|  | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por dilatar una investigación. | [44 empty] | 0
[7 empty] | R2 |  |  |  | NA | [22 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 100 | 100 | Fuerte
[47 empty] | 0 |  |  | 100
0
[7 empty] | R3 | [26 empty] | 0 | 3. Moderado | 3 | [10 empty] | 0 |  |  | 50 | 25 | Debil
[47 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
Elaboro: | Bruno Ramirez
Reviso: | Luis Alberto Vasquez Guerra (Asesor Planeación)
Fecha Elaboración: | Octubre 01 de 2019
Código: PM-FT-07
Versión: 3
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on BK5: William Hernan Otalora Cabanzo: Identificar la acción que se va a realizar en caso de que el riesgo se materialice; ejemplos: - Convocar en forma extraordinaria un comité Institucional de coordinación de control interno para analizar y aplicar medidas inmediatas que, dentro de la legalidad, permitan el reabastecimiento inmediato de bienes y servicios. - Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. - Iniciar proceso para que se haga efectiva la póliza contratada que permite mitigar el impacto del riesgo.
Note on BL5: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuedo a la política de tratamiento del riesgo del MEN
Note on D6: William Otalora: Registrar el objetivo del Proceso
Note on E6: William Hernan Otalora Cabanzo: Identifique las debilidades y amenazas (análisis de contexto) que son posibles causas del riesgo
Note on F6: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione de acuerdo con el contexto al cual pertenece la causa
Note on I6: William Hernan Otalora Cabanzo: Applica para Riesgos de Seguridad Digital, Ejemplo: - base de datos SIMAT - Base de datos de nómina
Note on N6: William Hernan Otalora Cabanzo: Aplica para Riesgos de Seguiridad Digital, ejemplos: - Modificación no autorizada En función de esta se determinan la probabilidad y el impacto del riesgo, no sobre las vulnerabilidades 7 causas.
Note on O6: William Otálora: Enuncie las consecuencias más importantes de la materialización del riesgo. ¿que pasa si se materializa el riesgo?
Note on AO7: William Hernan Otalora Cabanzo: Si el riesgo tiene más controlesl, adicionar lineas intermedias para que se pueda hacer el promedio en la valoración de los controles de forma automática
Note on AP7: William Cabanzo: Seleccionar
Note on AX7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se calcula automáticamente (suma) valor de las respuestas
Note on AY7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a: Fuerte = si el valor del diseño está entre 96 y 100 Moderado = si el valor del diseño está entre 86 y 95 Débil = si el valor del diseño es menor a 85
Note on AZ7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a: Fuerte = si el control se ejecuta siempre Moderado = si el control se ejecuta algunas veces Débil = si el control no se ejecuta
Note on BA7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valorar de acuerdo a la tabla solidez individual de cada control en la hoja "Solidez de los controles" comparando las dos columnas anteriores, donde por ejemplo: valor es 100 = si es fuerte el diseño y fuerte la ejecución del control valor es 50 = si lal combinación es fuerte + moderado, o moderado+ fuerte, o moderado + moderado. Para todas las demás combinaciones el valor es 0 (cero)
Note on BB7: William Hernan Otalora Cabanzo: Dato automático. Calcula el promedio para los controles
Note on BC7: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de la tabla en hoja "Solidez de los controles" de acuerdo a la tabla de calificación de solidez de conjunto de cotroles de acuerdo al valor promedio obtenido de los controles en la columna anterior: Fuerte si el promedio es 100 Moderado si el valor esta entre 50 y 99 Débil si el valor es menor a 50
Note on BD7: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione si el control afecta la probabilidad, el impacto o ambos. Los controles preventivos, afectan la probabilidad directamente; algunos de ellos al detener el proceso indirectamente afectan el impacto. Las pólizas son una forma de control preventivo y afectan directamente el impacto si se materializa el riesgo.
Note on P8: William Otalora: Valorar de acuerdo a los criterios definidos en la hoja "Mapa Inherente" y seleccionar del listado
Note on Q8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione el número de acuerdo al número de la probabilidad
Note on R8: William Hernan Otalora Cabanzo: Escriba 1 en cada una de las celdas si la respuesta es afirmativa para cada una de las preguntas
Note on AL8: William Hernan Otalora Cabanzo: no es necesario modificarlo,. Cambia automaticamente con las respuestas dadas a las 19 preguntas.
Note on AM8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccione de acuerdo al número del impacto
Note on AN8: William Hernan Otalora Cabanzo: resultado es automático
Note on AQ8: William Otalora: Asigne este valor de acuerdo a la respuesta
Note on BF8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo a la nueva ubicación del riesgo (Residual) teniendo en cuenta el desplazamiento de acuerdo a la aplicación de la tabla de desplazamiento en la valoración del riesgo despues de controles. Ver hoja "Solides de Controles"
Note on BG8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo al número de la probabilidad
Note on BH8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo a la nueva ubicación del riesgo (Residual) teniendo en cuenta el desplazamiento de acuerdo a la valoración de controles
Note on BI8: William Hernan Otalora Cabanzo: Seleccionar de acuerdo al número del impacto
Note on BJ8: William Hernan Otalora Cabanzo: Resultado es automático
Note on BM8: William Cabanzo: Definir fechas inicial y final de la actividad
Note on BO8: William Cabanzo: Identificadar las acciones que se van a desarrollar respecto a los controles, de acuerdo con la politica de trátamiento del riesgo seleccionada; ejemplos de acciones: - Implementar nuevos controles en el proceso - Implementar Software - Implementar listas de chequeo - Contratar polizas de seguro - Capacitar al personal Las acciones estan relacionadas con las causas del riesgo y las estrategias que se pueden derivar del análisis DOFA, ejemplo: Causa (debilidad): Desactualización de la base de datos de contratación. Acción (estrategia): D2O1: Adquirir software para mantener actualizada la base de datos de proveedores y el registro de contrataciones.
Note on BS8: William Cabanzo: Evidencia de la acción: - Ficha del procedimiento actualizada en el SIG y comunicada a los responsables del proceso - Software implementado - Formato diseñado e implementado - Capacitación realizada a los responsables del proceso (listas de asistencia) entre otros.
Note on BT8: William Hernan Otalora Cabanzo: Eficacia: Indice de cumplimiento de actividades (cumplidas/ programadas) x 100 Efectividad: Efectividad del plan de manejo de riesos ((# de casos de desabastecimiento presentados periodo actual - # de casos de desabastecimiento presentados periodo anterior) / # de casos de desabastecimiento presentados periodo anterior) x 100
Note on BU8: William Cabanzo: Fecha en que se va a hacer el monitoreo y revisión por parte de los lideres de proceso con el apoyo del profesional SDO
Note on BV8: William Cabanzo: Acción de verificación, monitoreo y revisión información
Note on BW8: William Hernan Otalora Cabanzo: El responsable del monitoreo es el líder del proceso (cargo), reporta en el SIG
Note on BX8: William Cabanzo: Está relacionada con el cumplimiento de las acciones asociadas al control que fueron establecidas. Nivel de cumplimiento. Ej: Número de fichas del proceso revisadas y ajustadas / Número de fichas del proceso. Ej: porcentaje de cumplimiento de la acción implementar software.

## Mapa Inherente RC
Mapa de Riesgo Inherente
| Casi seguro 5 |  |  |  | Extremo
| Probable 4 |  |  |  | Alto
PROBABILIDAD | Posible 3 |  | R1 |  | Moderado
| Improbable 2 |  |  |  | Bajo
Rara vez 1
|  | 3 | 4 | 5
|  | Moderado | Mayor | Catastrófico

## Mapa Residual RC
Mapa de Riesgo Residual
| Casi seguro 5 |  |  |  | Extremo
| Probable 4 |  |  |  | Alto
PROBABILIDAD | Posible 3 |  |  |  | Moderado
| Improbable 2 |  |  | R1 | Bajo
Rara vez 1
|  | 3 | 4 | 5
|  | Moderado | Mayor | Catastrófico

## Criterios
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante