## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 372
| Fecha | 2022-06-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1 Reservas Presupuestales El ITFIP, al cierre de la vigencia 2021, constituyo 02 reservas presupuestales por $17.888.400, que denominaron inducidas, cuando debieron constituirse cuentas por pagar porque los bienes se recibieron dentro de la vigencia | Debido a deficiencias en las labores de supervisión, lo que genera incumplimiento de la normatividad vigente sobre la constitución de reservas presupuestales | Verificación y seguimiento de la facturas registradas en el sistema de información Olimpia por parte del supervisor | Validación de la información por parte del supervisor en la plataforma Olimpia Seguimiento al proceso de ingresos de bienes al area de almacén | Porcentaje de cumplimiento | 100 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2 Contrato de obra No. 316 de 2021 El ITFIP celebró con el CONSORCIO CONSTRUCCION AUM 2021 el contrato de obra No. 316 del 23 de septiembre de 2021, que tuvo por objeto la “Construcción y remodelación de tres (3) aulas múltiples y una (1) sala de atención a estudiantes en el segundo piso de bloque A y C del Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional ITFIP”, por $555.555.500 con una adición de $109.225.605.00, para un valor final contratado y ejecutado $664.781.105, contrato terminado, en el cual se determinaron deficiencias: cantidades de obra no ejecutadas, calculos inadecuados de analisis de precios unitarios, pactar y pagar precios por encima del valor real | Debido a falta de estudios previos suficientes y adecuados, deficiencias en la evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad, de la supervisión y de la interventoría, deficiencias en las actividades de revisión por parte del comité evaluador e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de obra no ejecutadas, pactar y cobrar precios unitarios por encima del valor real, pactar y cobrar actividades cuya ejecución ya estaban inmersas en otras | Fortalecer la estructuración de la fase precontractual de los procesos de contratos de obra y las competencias de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos | 1. Incorporar las evidencias del analisis del mercado de los precios unitarios en el documento de estudio del sector que se estructura en la etapa precontractual de los procesos para celebrar contratos de obra pública. 2. Capacitar al personal encargado de la elaboración de los estudios previos en las diferentes áreas de la entidad. 3. Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3 Contratos de prestación de servicios profesionales El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, ITFIP, pagó por concepto de prestación de servicios profesionales un mayor valor por $4.421.989 porque los valores mensuales pagados a 5 contratos de prestación de servicios superan el valor establecido por el Instituto | Debido a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente de la Administración, al no verificar y pagar algunos contratos de prestación de servicios profesionales en cuantías superiores a las establecidas y justificadas por el Instituto para el perfil de los contratistas | Reglamentar los honorarios a los contratistas de acuerdo a la formación academica, experiencia y naturaleza del objeto del contrato | Expedir acto administrativo por cada vigencia estableciendo los honorarios de prestación de servicios de los contratistas Incorporar en el manual de contratación las directrices para establecer la escala de honorarios | Documentos (Acto administrativo y Manual de contratación actualizado) | 2 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4 Invitación pública para selección de mínima cuantía No. 040 de 2021 El ITFIP, desarrolló la invitación pública para selección de mínima cuantía No. 040 de 2021 cuyo objeto era la prestación de “Servicios profesionales para realizar levantamiento del inventario de todos los activos TI del ITFIP” por valor de $25.360.000; proceso adjudicado, ejecutado y pagado, donde se determinó un detrimento de los recursos del ITFIP por $3.455.016, porque se pagó al contratista $25.011.500; cuando la propuesta rechazada inadecuadamente por considerarse artificialmente baja, proponía un valor de $21.556.484. El valor mínimo aceptable de las propuestas correspondió a $20.288.000, valor inferior al de la propuesta rechazada | Debido a incorrecta decisión del Ordenador del Gasto y del Comité Evaluador en el trámite y suscripción del respectivo contrato | Fortalecer las competencias y conocimientos acerca de la modalidad de selección de mínima cuantía | Capacitar en la reglamentación de los manuales de mínima cuantía y guía de precio artificialmente bajo al equipo de trabajo de Contratación | Capacitación | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5 Ofrecimiento adicional Contrato No. 316 de 2021 El ITFIP, suscribió y ejecutó el contrato No. 316 de 2021 cuyo objeto era “Construcción y remodelación de tres (3) aulas múltiples y una (1) sala de atención a estudiantes en el segundo piso de bloque A y C del ITFIP” por $664.781.105 pagado totalmente; en donde el contratista en su oferta realizó un ofrecimiento adicional tal como se estableció en los estudios previos, accediendo por ello a puntuación en la evaluación de la adjudicación, sin embargo, estas obras no fueron ejecutadas por el contratista ni requeridas por parte de la Entidad | Debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración y Supervisión e incorrecta decisión del contratista al no cumplir con los beneficios adicionales ofrecidos en la propuesta presentada | Fortalecer las acciones de seguimiento en la ejecución del ofrecimiento adicional propuesto por el contratista desde la etapa precontractual | Incoporar los items de obra del ofrecimiento adicional en el acta final de los contratos de obra Certificación de cumplimiento de ofrecimiento adicionales por parte del supervisor del contrato | Documentos (Acta y certificación) | 2 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6 Contrato de obra No. 332 de 2021 El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP celebró el contrato No. 332 del 04 de octubre de 2021, que tuvo por objeto la “Construcción de pista de atletismo y zona de salto largo del campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -ITFIP”, por $349.969.765, contrato terminado, con beneficio del proceso auditor | Debido a la falta de estudios previos suficientes y adecuados, deficiencias en las actividades de revisión por parte del comité evaluador; así como de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad, de la supervisión y de la Interventoría; e incorrecta decisión del contratista por cobrar obras que presentan deficiencias constructivas | Fortalecer las competencias y conocimientos a lideres de procesos y los supervisores en la etapa precontractual y contractual | 1.Capacitar al personal encargado de la elaboración de los estudios previos en las diferentes áreas de la entidad. 2. Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7 Contratos para operaciones logísticas y actividades, El ITFIP suscribió por la modalidad de mínima cuantía y en un lapso de 9 días 4 contratos de prestación de servicios, con el mismo contratista y para desarrollar la misma actividad en 4 eventos; cuando por la unidad de la materia contractual debió de acumular sus cuantías y realizar otra modalidad de selección | Debido a incorrecta decisión de la administración, lo que género incumplimiento de la normatividad legal en lo relacionado con la modalidad de selección | Realizar un solo proceso de contratación para desarrollo de los 4 congresos de investigación de las facultades | Adelantar proceso de selección abreviada de menor cuantía de los 4 congresos de Investigación (Ciencias económicas, administrativas y contables, Ciencias Sociales, Ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte e Ingeniería) | Contrato | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo No. 8 Planeación de la Contratación, El ITFIP, presentó deficiencias e irregularidades en la etapa de planeación de la contratación, que denotan y dejan ver la ineficiencia en la elaboración de los estudios previos, porque algunos documentos de planeación carecen de análisis adecuados frente al plazo de ejecución | Debido a deficiencias en la planeación, específicamente en la elaboración de los estudios previos, lo que generó incumplimiento del principio de planeación contractual e ineficacia de la labor contractual | Gestionar ante el Departamento Nacional de Planeación la viabilidad de constituir vigencias futuras para los proyectos de inversión que se requieran Implementar controles en la ejecución de los proyectos de inversión por parte del area de Planeación y Control Interno | 1. Oficiar ante el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Educación la solicitud de viabilidad de constituir vigencias futuras por los proyectos de inversión. 2. Seguimiento periodico a la ejecución de los proyectos por parte del area de Planeación y Contratación | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Hallazgo No. 9 Contrato No. 393 de 2021 El ITFIP celebró el contrato. No.393 del 07 de diciembre de 2021 con M@ICROTEL S.A.S. por $248.000.000 con el objeto de la “Adquisición e implementación de plataforma tecnológica polimodal para el aprendizaje y la formación de la comunidad educativa del ITFIP”, en el que se incumplió la forma de pagó porque se pagó el valor total del contrato sin haber cumplido completamente con las especificaciones técnicas, las cuales se han desarrollado posteriormente al pagó | Debido a deficiencias en la planeación, la falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad y de la supervisión | Fortalecer las competencias y conocimientos a lideres de procesos y los supervisores en la etapa precontractual y contractual | 1.Capacitar al personal encargado de la elaboración de los estudios previos en las diferentes áreas de la entidad. 2. Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo No. 10 Contrato No.375 de 2021 El ITFIP, en el contrato No. 375 del 2021, cuyo objeto era el “Diseño y Producción de productos, resultado del proceso investigativo del Grupo Desarrollo Empresarial del Alto Valle del Magdalena - Programa Administración de Empresas”, presentó deficiencias al no evidenciarse concordancia en los estudios previos con el documento de aceptación de la oferta, en lo relacionado con las garantías a exigir, toda vez que, en los primeros se exige la presentación de una póliza de cumplimiento y calidad del servicio (artículo 2.2.1.2.1.5.5, del Decreto 1082 de 2015) y en la segunda determina que dichas garantías no son obligatorias por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía (inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), sin analizar y/o justificar la inexistencia del riesgo identificado en los estudios previos | Debido a deficiencias en el análisis de los riesgos, lo que afecta el principio de planeación contractual | Fortalecer los controles para la elaboración y publicación de los documentos precontractuales en la plataforma SECOP II | Implementar un visto bueno del funcionario encargado de elaborar las aceptaciones, esto con el fin de tener una revisión adicional antes de publicar en la plataforma SECOP II | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11 Idoneidad y Experiencia - Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, El ITFIP, durante la vigencia 2021, presentó deficiencias en la planeación y ejecución de algunos contratos de prestación de servicios profesionales, En los estudios previos de los contratos 117, 124, 225 y 226 de 2021, no se especifica el área de formación profesional requerida ni la especialización con la cual debe contar el contratista con el ánimo de medir la idoneidad requerida. Los soportes de la experiencia presentados en la hoja de vida del contratista y que reposan en el expediente de los contratos Nos. 124 y 226 de 2021, no están relacionados con las funciones específicas y general del contrato, sin que se demuestre la experiencia directamente relacionada con el contrato en función. | Debido a falta de diligencia y cuidado por parte de la administración en la elaboración de estudios previos | Fortalecer las competencias y conocimientos a lideres de procesos y los supervisores en la etapa precontractual | Capacitar al personal encargado de la elaboración de los estudios previos en las diferentes áreas de la entidad. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 Publicación en el SECOP El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, omitió la publicación de los documentos precontractuales y contractuales de 23 contratos en la vigencia 2021 | Debido a falta de control sobre el proceso de cargue de información contractual en el SECOP | Establecer un control de seguimiento por parte de la oficina de contratación en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II | Contratar profesionales que se encargara de realizar el seguimiento y control de la publicación de documentos en la plataforma SECOP II por parte del supervisor y contratista Incluir dentro de la lista de chequeo la obligatoriedad de la publicación de los documentos a publicar en el SECOP II Elaborar Circular socializando la lista de chequeo y la obligatoriedad de los supervisores y contratistas en publicar de documentos en el SECOP II | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo No. 13 Licencias de construcción, El ITFIP celebró los siguientes contratos de obra, que presentaron deficiencias en la obtención de las licencias de construcción: Contrato No. 363 del 04/11/2021 y Contrato No. 316 del 23/09/21 | Debido a falta gestión y de control de la administración sobre la planeación y ejecución del proceso contractual | Fortalecer las competencias y conocimientos en los tipos de licencias de contrucción a la oficina de Planeación y el equipo de apoyo Técnico | Capacitar al asesor de Planeación y equipo técnico referente a los tipos de licencias de contrución de obra | Capacitación | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Hallazgo No. 14 Manual de contratación El ITFIP, no actualizo de manera oportuna el Manual de Contratación, el cual debe de incorporar todos los presupuestos normativos y legales que expide el Gobierno Nacional, pues a la fecha aplica el manual adoptado mediante Resolución No. 0918 del 21 de noviembre del 2016 | Debido a falta de cuidado y diligencia en la actualización del manual de contratación de la Institución con toda normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional | Revisión y aprobación del manual de contratación de la Institución | Revisar y aprobar el manual de contratación por parte de los miembros del Comité de Gestión y desempeño Institucioal Expendir y socializar acto administrativo de adopción del manual de contratación | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Rezago presupuestal vigencia 2019 (D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional – ITFIP, para la vigencia fiscal 2019 presentó un rezago presupuestal de $3.028.693.894, constituido en cuentas por pagar por $55.092.182 y reservas presupuestales por $2.973.601.712, de los cuales $83.184.362 corresponden a reservas de compromisos adquiridos mediante contratación que no cumplieron con los requisitos normativos | Debido a deficiencias de control del área financiera para constituir las reservas presupuestales y a deficiencias de planeación del proceso contractual al incumplir el principio de anualidad, lo que generó incumplimiento de la normatividad y la no refrendación de reservas por $83.184.362 | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1 Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley 2.Elaborar, revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo No.13 Reservas Presupuestales 2017: El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP a 31 de diciembre de 2017 en la constitución de la reserva presupuestal incurrió en las siguientes deficiencias: • Constituyó reservas presupuestales de compromisos contraídos correspondientes a procesos contractuales por $994.773.967, que no cumplieron con el requisito para ello, dado que el término de ejecución de los contratos no era pertinente para el cumplimiento del mismo. Adicionalmente, no se evidenció acto administrativo de justificación de constitución de la reserva ni en los informes de supervisión se indicó que existieran situaciones de casos fortuitos o fuerza mayor en su ejecución que impidieran cumplirse dentro de la vigencia fiscal 2017. (ver tabla No.12) • Dentro de las reservas constituidas se incluyó la correspondiente a la Sociedad Cameral de Certificación Digital - Certicámara S.A. con cargo al rubro A-2-0-4-1-8 Software por $4.059.090 evidenciándose que el servicio de uso del SecureSocktlayer-SSL (certificado de seguridad digital) para la plataforma RYCA fue prestado según el recibido a satisfacción y la factura de cobro del 29 de diciembre de 2017, por lo que debió constituirse como cuenta por pagar. | Debido a incorrecta decisión de los funcionarios responsables en la constitución del rezago presupuestal, a falta de mecanismos de control y a la desarticulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación de la entidad lo que genera incumplimiento de la normatividad vigente y la no refrendación de la reserva presupuestal de la entidad por parte de la Contraloría General de la República. | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1 Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley 2.Elaborar, revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No.25 Publicación de contratos SECOP: El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, en la contratación celebrada en la vigencia 2017, no publicó los documentos del proceso ni los actos administrativos del proceso de contratación, por las siguientes razones: • Los documentos que aparecen en el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP no son definitivos, sino documentos en trámite pues carecen de firmas; tales como: estudios previos, invitaciones públicas, actas de cierre, actas de audiencia de subasta, adendas, actas de evaluación de ofertas, cartas de comunicación de aceptación de la oferta, resoluciones de adjudicación, contratos, etc. • En ninguno de los procesos de selección mínima cuantía publicó la oferta seleccionada; de igual manera en ninguno de los demás procesos publicó las ofertas del adjudicatario y de ellas en algunos casos no publicó los contratos. • Publicó cotizaciones sin firma, con las cuales soporta el presupuesto oficial estimado, las cuales carecen de validez al no estar firmadas. | Debido a incorrecta decisión de la administración y a falta de control y seguimiento por parte de la dependencia asignada para llevar a cabo el proceso contractual, afectando los objetivos del SECOP que consisten en la pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más favorables para el Estado, así como el principio transparencia en la contratación estatal e incumplimiento de la norma legal respectiva. | Establecer un control de seguimiento por parte de la oficina de contratación en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II | Contratar un profesional que se encargara de realizar el seguimiento y control de la publicación de documentos en la plataforma SECOP II por parte del supervisor y contratista Incluir dentro de la lista de chequeo la obligatoriedad de la publicación de los documentos a publicar en el SECOP II Elaborar Circular socializando la lista de chequeo y la obligatoriedad de los supervisores y contratistas en publicar de documentos en el SECOP II | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No.11 Reservas Presupuestales 2018 (D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP al cierre de la vigencia fiscal, en la constitución de la reserva presupuestal incurrió en deficiencias | Incorrecta decisión de los funcionarios responsables en la constitución del rezago presupuestal, a falta de mecanismos de control y a la desarticulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación de la Entidad, lo que genera incumplimiento de la normatividad vigente y la no refrendación de reservas por $149.162.923 | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1 Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley 2.Elaborar, revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No.24 Contratos de Mínima cuantía No. 117 y 173 de 2018 (F – D) Durante la vigencia 2018, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, con fundamento en los requerimientos y estudios previos realizados por los procesos de Vicerrectoría Académica y Docencia, firmó y pagó los contratos de Mínima Cuantía No. 117 de 2018 por $16.000.000 cuyo objeto era “Prestación de Servicio de apoyo a la gestión institucional de carácter logístico para los actos de ceremonia de grados en la sede principal ITFIP, los CERES y Ampliación Ibagué”; y el contrato de mínima cuantía No. 173 de 2018 por $19.494.580, cuyo objeto era “Prestar el Servicio de apoyo a la gestión institucional de carácter logístico para los actos de ceremonia de grados en la sede principal ITFIP, los CERES y Ampliación Ibagué”, en los que se canceló un mayor valor de $6.398.000 | Incorrecta decisión de las partes y deficiente labor de supervisión, lo que generó detrimento patrimonial por $6.398.000. | Fortalecer las competencias y conocimientos a lideres de procesos y los supervisores en la etapa contractual | Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Hallazgo No.26 Contrato de Obra 222 de 2017 (F – D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP suscribió el contrato de obra No. 222 del 19 de diciembre de 2017 cuyo objeto fue “Construcción Segunda Vía de Acceso a la Institución (Pórtico, Caseta y Control de Acceso)”, por $200.939.614 más un adicional por $100.469.807 totalizando $301.409.421; contrato terminado con acta final del 16 de julio de 2018, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $4.160.355, por cantidades de obra no ejecutadas | Falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad y de la supervisión e Interventoría; e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de obra no ejecutadas; lo que generó un detrimento patrimonial por $4.160.355 | Fortalecer las competencias de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos | Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No.27 Contrato de Obra 261 de 2017 (F – D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP suscribió el contrato de obra No. 261 del 26 de diciembre de 2017 que tenía por objeto la “Construcción Tercera Fase de Edificio 3 Pisos y Sótano Espinal, Tolima, Centro Oriente, bloque E”, por $2.905.033.318.00 más dos adiciones por $459.242.768.00 totalizando $3.364.276.086; contrato terminado con acta final del 10 de diciembre de 2018, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $5.374.159, por cantidades de obra no ejecutadas | Falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad y de la supervisión e Interventoría; e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de obra no ejecutadas; lo que genera un detrimento patrimonial por $5.374.159 | Fortalecer las competencias de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos | Capacitar a todos los supervisores con el fin de resaltar las obligaciones y funciones que adquieren desde el momento de la notificación de supervisión y las consecuencias que implica el incumplimiento las mismas. | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 23.7143
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO