## Hoja1
PLAN ANUAL DE TRABAJO | [45 empty] | SGSST-FR-14
Versión 01
Sept del 2020
Año: 2022
PLANEADO ( P ) EJECUTADO ( E )
CICLO | OBJETIVOS DEL SGSST | META | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  |  |  | FINANCIERO | TÉCNICO | HUMANO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. PLANEAR | Asignar los recursos físicos, económicos y talento humano necesarios, para el mantenimiento y sostenimiento del SG-SST | Asignar talento humano competente para el mantenimiento del SG-SST | Designar un responsable del SG-SST que cumpla con el perfil establecido en la resolución 0312 de 2021 | X |  | X | Representante legal | bar: Ene 2
E
|  | Asignar a todos los trabajadores las responsabilidades en SST | Asignar responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal |  |  | X | Coordinadora SG SST/Responsable del SG SST | bar: Dic 3
E
|  | Establecer presupuesto con base en el plan de trabajo anual | Definir y asignar recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implantación, mantenimiento y continuidad del SGSST. (presupuesto) |  |  | X | Representante legal | bar: Feb 3
|  | Asignar y elegir talento necesario para el mantenimiento del SG-SST | Conformar comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Oct 1
|  | Dar cumplimiento al 90 % de las capacitaciones programadas | Realizar capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 4
|  | Cumplimiento de 12 reuniones como minimo del COPASST al año | Realizar reuniones mensuales del COPASST | X |  | X | COPASST | bar: Ene 2; Feb 2; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; sep 2; Oct 2; Nov 2; Dic 2
|  | Asignar y elegir talento necesario para el mantenimiento del SG-SST | Conformar el Comité de Convivencia Laboral 2021-2023 (esta vigente) |  |  | X | Responsable del SG SST
|  | Dar cumplimiento al 90 % de las capacitaciones programadas | Realizar capacitación en funciones y responsabilidades a los integrantes del CCL |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Cumplimiento de 4 reuniones como minimo del CCL al año | Realizar reuniones trimestrales de los integrantes del CCL | X |  | X | CCL | bar: Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; sep 2; Oct 2; Nov 2; Dic 2
|  | Realizar un (1) informe anual de resultados de la gestión del CCL | Realizar informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral |  |  | X | CCL | bar: Dic 4
|  | Identificar las actividades y elaborar el plan de Capacitación | Establecer el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL con el COPASST. |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Mar 4
|  | Socialización de Aspectos SST al 100% de los empleados y contratistas | Realizar una reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades a realizar que incluya entre otros, la identificación y control de los peligros en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que incluya la socialización de la politica de SST |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Dar cumplimiento al 90 % de las capacitaciones programadas | Realizar curso de las 50 horas por parte de los integrantes del CCL, del Representante Legal y de los integrantes del COPASST |  |  | X | COPASST, CCL, Representante legal | bar: Dic 3
|  | Rendición de cuentas del 100% de los trabajadores sobre las responsabilidades en SST | Realizar rendición de cuentas por parte de todo el personal frente a seguridad y salud en el trabajo |  |  | X | Coordinadora SG SST, Responsable del SG SST | bar: Dic 3
| Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable a los servicios prestados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | Actualizar matriz de requisitos legales que contemple las normas del Sistema General de Riesgos aplicables a la empresa y en tiempos de COVID-19 |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Abr 3; sep 3
| Garantizar la conservación de la salud, promoción de la higiene y preservación del bienestar físico mental y social de los trabajadores y contratistas mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo de todos los niveles de la organización para minimizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Garantizar que el 100% de los contratistas y proveedores cuenten con el SG-SST | Solicitar a todos los proveedores y contratistas los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo |  |  | X | Responsable del SG SST/ Contratación | bar: Feb 2; sep 3
|  | Garantizar que el 100% de de los contratistas yproveedores cuenten con el SG-SST | Formalizar selección y evaluación de proveedores y contratistas |  |  | X | Area de Contratación | bar: Ene 3; Ago 3
II. HACER |  | Identificar el 100% de la población y mantener actualizada la base de datos | Realizar estudio de perfil sociodemografico del personal de la empresa correspondiente al año 2021 | X |  | X | Responsable del SG SST | bar: sep 3
|  | Conocer la condición de salud del 100% de los trabajadores y aptitud | Solicitar informe de condiciones de salud a la IPS con que se realizaron los examenes ocupacionales. |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Nov 4
|  | Lograr un 90% de cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiologica | Establecer programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo a los resultados del diagnóstico de condiciones de salud. | X |  | X | Responsable del SG SST
|  | Asegurar que el 100% evaluación medica sea acorde a los requerimientos del cargo | Informar al médico (IPS) que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Nov 1
|  | Conocer la condición de salud del 100% de los trabajadores y actitud | Realizar evaluaciones medicas ocupacionales periodicas | X |  | X | Proveedor Asignado | bar: Nov 2
|  | Fomentar al 90% del personal hábitos y estilos de vida saludable. | Establecer e implementar programa para promover estilos de vida saludable y entorno saludable incluyendo campañas especificas de prevencion y control. | X |  | X | Administradora- ARL/ EPS/ SST | bar: Jun 2; Nov 2
| Garantizar la conservación de la salud, promoción de la higiene y preservación del bienestar físico mental y social de los trabajadores y contratistas mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo de todos los niveles de la organización para minimizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Investigar el 100% de los accidentes de trabajo | Investigar todos los accidentes de trabajo independientemente de que sean leves, graves o mortales para evitar a que se vuelvan a presentar eventos similares |  |  | X | COPASST y Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Realizar un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador frecuencia de la accidentalidad para lo corrido del año y el año inmediatamente anterior |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador severidad de la accidentalidad para lo corrido del año y el año inmediatamente anterior |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador mortalidad por Accidente de Trabajo del año inmediatamente anterior |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 4
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador prevalencia de la enfermedad laboral del año inmediatamente anterior |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 4
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador incidencia de la enfermedad por COVID-19 del año inmediatamente se reporte en vigencia de la Emergencia sanitaria |  |  | X | Responsable del SG SST
|  | Realizar Caracterización de los AT y EL | Medir indicador ausentismo por causa medica para lo corrido del año y el año inmediatamente anterior |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
| Identificar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo | Evaluación de los peligros y riesgos presentes con las medidas de control | Actualizar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles e Incuir lo prtinente a la emergencia Sanitaria del COVID-19 |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Abr 4
|  | Evaluación de los peligros y riesgos presentes con las medidas de control | Socializar resultados de mediciones ambientales con el COPASST | X |  | X | Representante legal/ Responsable del SG SST | bar: Nov 4
|  | Lograr el 90% de eficacia de las medidas de control implementadas | Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) y Las que surjan de la Medida Sanitaria COVID-19 | X |  | X | Responsable del SG SST | bar: May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
|  | Verificar el cumplimiento del 100% de los trabajadores de las medidas de prevención | Establecer metodologia de verificación de la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros |  |  | X | COPASST/Responsable del SG SST | bar: Oct 3
|  | Cumplir con el 90% de acuerdo a la periocidad establecida en el Procedimiento de inspecciones | Implementar Procedimietno de inspecciones |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Mar 4; Jun 4; sep 4; Dic 4
|  | Dar cumplimiento al 90 % de las capacitaciones programadas | Programar capacitación en uso adecuado de EPPs.Y de Bioseguridad en tiempos de COVID-19 |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Mar 3; sep 3; Oct 3
|  | Lograr el 90% de eficacia de las medidas de control implementadas | Establecer plan de emergencias y adicionar la emergencia Sanitaria COVID-19 |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Abr 4
| Asignar los recursos físicos, económicos y talento humano necesarios, para el mantenimiento y sostenimiento del SG-SST | Conformación, Capacitacion y entrenamiento al total de miembros de la brigada (Primeros auxilios, Control de incendios, evacuacion y rescate ) a los miembros de la brigada | Conformar la brigada de emergencias |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Oct 3
III. VERIFICAR | Garantizar la conservación de la salud, promoción de la higiene y preservación del bienestar físico mental y social de los trabajadores y contratistas mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo de todos los niveles de la organización para minimizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Relizar analisis de los indicadores para mejorar el SG- SST | Calcular los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST, de acuerdo al Decreto 1072/2015 Arts 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. |  |  | X | Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Realizar una auditoria interna al SG-SST en el año | Programar auditoria interna del SG-SST para 2021 | X |  | X | COPASST, Responsable del SG SST | bar: Dic 3
|  | Realizar una revisión por la dirección al SG-SST durante el año | Realizar revisión por la dirección para revisar el SG-SST año 2021 y que sus resultados sean comunicados al COPASST. |  |  | X | COPASST | bar: Dic 4
IV. ACTUAR |  | Mejorar el sistema de gestión cumpliento con el 90% de establecimiento y cierre de las Acciones preventivas, correctivas y de mejora | Establecer Acciones preventivas, correctivas y de mejora frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo., con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del SG- SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST |  |  | X | COPASST | bar: Dic 4
|  | Mejorar el sistema de gestión cumpliento con el 90% de establecimiento y cierre de las Acciones preventivas, correctivas y de mejora | Establecer Acciones preventivas, correctivas y de mejora frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, uando después de la revisión por la Alta Dirección del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces |  |  | X | Coordinadora SG SST, Responsable del SG SST | bar: Dic 4
[7 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | Ene 1: #NAME?; Feb 1: 6; Mar 1: 8; Abr 1: 8; May 1: 6; Jun 1: 8; Jul 1: 6; Ago 1: 7; sep 1: 11; Oct 1: 10; Nov 1: 11; Dic 1: 23
[7 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS | Ene 1: 0; Feb 1: 0; Mar 1: 0; Abr 1: 0; May 1: 0; Jun 1: 0; Jul 1: 0; Ago 1: 0; sep 1: 0; Oct 1: 0; Nov 1: 0; Dic 1: 1
| MARIO FERNANDO DIAZ |  | EDGAR GOMEZ |  |  |  | ACTIVIDADES PENDIENTES | Ene 1: #NAME?; Feb 1: 6; Mar 1: 8; Abr 1: 8; May 1: 6; Jun 1: 8; Jul 1: 6; Ago 1: 7; sep 1: 11; Oct 1: 10; Nov 1: 11; Dic 1: 22
| REPRESENTANTE LEGAL |  | PROFESIONAL SST |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Ene 1: #NAME?; Feb 1: TRUE; Mar 1: 0%; Abr 1: 0%; May 1: 0%; Jun 1: 0%; Jul 1: 0%; Ago 1: 0%; sep 1: 0%; Oct 1: 0%; Nov 1: 0%; Dic 1: 4.348%