## GD 2024
PLA DE ACCION GESTION DOCUMENTAL
2022
ITFIP
| No. | PLAN DE ACCION | PROYECTADO | [12 empty] | EJECUTADO |  |  |  |  | AVANCE CUALITATIVO |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
| 1 | Realizar las actividades concernientes al informe del resultado diagnóstico integral de archivo.:Ausencia de procedimientos para el manejo de informacion clasificada y reservada, y falta de capacitaciòn | [12 empty] | 100 | [7 empty] | 0%
| 1.1 | Implementacion de formato de prestamos, salidas e inventario documental y formatos de confidencialidad de la informacion | [12 empty] | 60 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 1.2 | Realizar los procedimientos para la organización de archivos de gestion | [12 empty] | 40 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
2 | 2 | Trámite de convalidación de las Tabla de Retención Documental – TRD | [12 empty] | 100 | [7 empty] | 0%
| 2.1 | Ajustes finales Acta No.6 de vigenciadel 2023 para dar conti nuidad al proceso de evaluación y convalidación. | [12 empty] | 80 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 2.2 | Reunión del comité de gestión de desempeño administrativo para socialización de las TRD y aporbarlas | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | bar: PROYECTADO MARZO
| 2.3 | Procedimientos de disposición final de documentos (Acta d eaprobación de eliminación de expedientes sin valor primario y secundario por parte Comité InstitucionaldeGestión de Desempeño; Constancia del administrador del Pagina WEB Institucional donde se constelapublicacion de los Inventarios de los expedientes objeto de eliminiación) | [12 empty] | 5 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% | bar: PROYECTADO MAYO
| 2.4 | Tablas de Valoraciòn Documental | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 3 | Acompañamiento para la organización de los archivos de gestión documental para las dependencias | [12 empty] | 100 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4 | Revisar los inventarios y actualizarlos conforme la información archivística del SIC | [12 empty] | 100 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4.1 | Preservación de documentos en soporte digital | [12 empty] | 20 | [7 empty] | 0%
| 4.2 | Clasificación de información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | [12 empty] | 80 | [7 empty] | 0%
| 5 | Organización de Fondo Acumulado | [12 empty] | 100 | [5 empty] | Esta actividad queda pendiente hasta que aprueban las TRD |  | 0%
| 6 | Actualización planes de gestión documental: PINAR, plan de conservación, plan de preservación digital 2023. | [12 empty] | 100 | [7 empty] | 0%
| 7 | Realizar el plan anual de transferencias 2024 y su seguimiento de la oficina que tienen archivos históricos por entregar Tesorería | [12 empty] | 100 | [7 empty] | 0%
|  | TOTAL AVANCE | [20 empty] | 0%