## Anexo Preserva
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT 800.173.726.0 www.itfip.edu.co
Actividad | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Responsables | Entregables | Estado
Planeación documental | [11 empty] | Planeación / Gestión Documental | Definición de estrategias, análisis legal, tecnológico y archivístico. | Pendiente | bar: Mes 2
Inventario y diagnóstico digital | [11 empty] | Gestión Documental | Identificación de documentos electrónicos. | Pendiente | bar: Mes 2
Definición de metadatos | [11 empty] | Gestión Documental / TI | Implementación de metadatos descriptivos y de seguridad. | Pendiente | bar: Mes 2 to Mes 3
Producción, gestión y tramitación | [11 empty] | Dependencias | Documentos nativos electrónicos y gestión digital. | Pendiente | bar: Mes 3 to Mes 4
Digitalización / captura | [11 empty] | Gestión Documental | Conversión de documentos físicos a formato digital. | Pendiente | bar: Mes 3 to Mes 6
Control de versiones | [11 empty] | TI / Gestión Documental | Aplicación de trazabilidad documental. | Pendiente | bar: Mes 4 to Mes 12
Replicación / Backups | [11 empty] | TI | Copias de seguridad y pruebas. | Pendiente | bar: Mes 3 to Mes 12
Organización y clasificación | [11 empty] | Gestión Documental | Organización según Tablas de Retención Documental TRD. | Pendiente | bar: Mes 5 to Mes 7
Metadatos a expedientes | [11 empty] | Gestión Documental | Carga y validación de metadatos. | Pendiente | bar: Mes 6 to Mes 8
Transferencia y preservación | [11 empty] | TI / Gestión Documental | Transferencias Primera Transferencia (PIT), Transferencia Secundaria(PIA). | Pendiente | bar: Mes 8 to Mes 10
Conversión a formatos | [11 empty] | TI | Conversión a formatos admitidos. | Pendiente | bar: Mes 8 to Mes 10
Evaluación y monitoreo | [11 empty] | Control Interno | Auditorías e indicadores. | Pendiente | bar: Mes 10 to Mes 12
Actualización de procedimientos | [11 empty] | Planeación / Gestión Documental | Mejoras según auditorías. | Pendiente | bar: Mes 11 to Mes 12