## Plan Trabajo Anual
,
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
SUBDIRECCION DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUBSISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2016
De acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015
DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2026 | [28 empty] | SGSST-FR-14
Versión 1
Sept del 2020
OBJETIVO | [29 empty] | FECHA REALIZACION:
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa. | [29 empty] | 2026-01-10
META | [17 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [17 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA | [23 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES | Fechas
|  |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 |  | plan de trabajo |  | ACTIVIDADES AÑO 2025 | [23 empty] | Formatos que Aplican Por Estándar
PLANEAR | Nombrar responsable del SG-SST en la empresa | Representante legal | Humanos y tecnologicos | P | E | [22 empty] | Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada E1 | 1 | 1 | 100%
| Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa | Responsable SG-SST | Humanos y tecnologicos | [18 empty] | p | [5 empty] | Manual de funciones y responsabilidades por cago firmado por cada empleado, registro fotografico de reunion y acta de asistencia con la socializacion del mismo E2 | 1 | 0 | 0%
| Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la empresa | Responsable SG-SST y representante legal | Humanos tecnologicos y financieros | p |  | P | [21 empty] | presupuesto diligenciado firmado y socializado E3 | 2 | 0 | 0%
| Afiliaciones del personal de la empresa / relación del personal | Representante legal | Humanos y tecnologicos | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Planilla de pago de tres meses anteriores, contrato laboral y hoja de vida E4-E5 | 12 | 1 | 8.333%
| conformación del comité con sus nuevos representantes y Reuniones Mensuales e Informes de Gestión del COPASST | COPASST -Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Actas de convocatoria, elección, conformación nombramiento y acta de asistencia con registro fotografico, Actas de reunion del comité mensual E6 | 12 | 1 | 8.333% | ese se
| Capacitación del COPASST (Investigación, Inspecciones) | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST / listado de asistencias y registro fotografico E7 | 2 | 0 | 0%
| Reuniones(trimestrales) y actividades del Comité de convivencia laboral del ITIFIP | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | Actas de asistencia con registro fotograficode actividades , Actas de reunion del comité de cada tres meses, con informe de gestion del comité E8 | 5 | 0 | 0%
| Definir Revisión y aprobación programa de capacitación en SST con su respectiva matriz e indicadores | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P | [21 empty] | Solicitar el programa de capacitación anual , Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion y registro fotografico E9 | 2 | 0 | 0%
| Realizar Inducción y reinducción en SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | listado del personal con evidencias de cada uno con induccion evaluacion de la induccion asistencia y registro fotografico E10 | 12 | 0 | 0% | Se realizaron inducciones a docentes de catedra, de planta y contratistas
| Realizar o actualizar el curso de las 50 Horas, con curso de las 20 Horas de los miembres del comité COPASST | Representante legal | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | Registro fotografico del curso Y Certificado del curso E11 | 2 | 0 | 0%
| Politica del SG-SST (Actualizar y Divulgar) | Responsable del SG-SST Representante legal | Humanos y tecnologicos |  |  | p |  | p | [9 empty] | p |  | p |  | p | [5 empty] | la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa, fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, evaluación de la politica, registro de asistencia y registro fotografico de la publicación y socializacion E12 | 5 | 0 | 0%
| Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SG-ST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [19 empty] | Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión o socilización E13 | 2 | 0 | 0%
| Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente | Responsable SG-SST | Humanos y tecnologicos | [22 empty] | P |  | Evaluacion del SG-SST diligenciada y firmada por representante legal y responsable de SST E14 | 1 | 0 | 0%
| Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST - Seguimiento Mensual al plan Anual | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Plan de trabajo anual definido, calificado y firmado por el empleador y el responsable SST E15 | 12 | 1 | 0%
| Actualizar sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. | Representante legal | Humanos y tecnologicos | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro documental (listado maestro de documentos) , procedimiento de control de documentos E16 | 12 | 1 | 8.333%
| Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST en la empresa con el personal | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [20 empty] | P |  |  |  | Procedimiento de redicion de cuentas, registro de asistencia y registro fotografico E17 | 1 | 0 | 0%
| Actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P | [19 empty] | Matriz de requisitos legales con la normatividad vigente, listado de asistencia de socialización E18 | 1 | 0 | 0%
| Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas en SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento en comunicación y mecanismos de reporte para SST E19 | 12 | 0 | 0%
| Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SG-ST de las compras y adquisición de productos y servicios. / Proveedores | Contratación | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento, Base de datos de los proveedores, formato seguimiento de los proveedores E20 - E21 | 12 | 0 | 0%
| Implementación del documento evaluación proveedores y contratistas | Contratación | Humanos y tecnologicos | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Documento que señale los criterios relacionados con el SST, para control de proveedores y contratistas | 2 | 0 | 0%
| Definir de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [10 empty] | P | [13 empty] | Procedimiento solicializado con listado de asistencia y registro fotografico E22 | 1 | 0 | 0%
HACER | Realizar la Descripción sociodemográfica | Responsable SG-SST y representante legal | Humanos y tecnologicos | [18 empty] | P | [5 empty] | encuesta de perfil sociodemografico diligenciada, scializada y tabulada, diagnostico de condiciones en salud definido y socializado E23 | 1 | 0 | 0%
| Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la empresa (IPS Examenes medicos) | Responsable SG-SST y representante legal | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  | P | [18 empty] | 2 | 0 | 0%
| Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | evidencia de las actividades mediante registros de asistencias y registro fotografico de las actividades E24 | 12 | 0 | 0%
| Informar por escrito al médico o IPS que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P | [19 empty] | Carta de solicitud, perfiles de cada cargo (manuales) a la IPS ocupacional E25 | 1 | 0 | 100%
| Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | Responsable del SG-SST | Humanos tecnologicos y financieros. |  |  |  |  | P | [19 empty] | Certificados medicos ocupacionales, profesiograma, carta de notificación al trabajador dobre el resultado de los examenes E26 | 1 | 0 | 100%
| Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las evaluaciones medicas ocupacionales | Representante legal | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P | [19 empty] | Licencia del profesional y documentacion legal de la IPS E27 | 1 | 0 | 0%
| Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales según los resultados las restricciones y recomendaciones medico laborales | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [9 empty] | Listado de asistencia de socializacion al personal procedimiento de reintegro laboral a la empresa, registro fotografico E28 | 5 | 0 | 0%
| Ejecutar el programa definido de los estilos de vida saludable para el personal de la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Actas de asistencia, registro fotografico y evaluaciones de las capacitaciones E29 | 11 | 0 | 0%
| solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la disposicion final de los residuos | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Factura, convenio o certificacion de la entidad prestadora del servicio recolectora Mediante registro fotografico E31 | 5 | 0 | 0%
| Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  | Archivar los reportes existentes de los AT y EL ren caso de ser afirmativo realizar la respectiva investigacion de los mismos, registro de asistencia y socializacion de los reportes E32 | 5 | 0 | 0%
| Realizar la investigacion de accidentes laborales, (Seguimiento a las investigaciones) | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | en el caso de que se presente se realizara la investigacion con sus anexos, capacitacion y socialización del evento con registro fotografico y acta de asistencia E33 | 12 | 0 | 0%
| Resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E34 | 12 | 0 | 0%
| registrar estadistico de la frecuencia de los AT Y EL | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E35 | 12 | 0 | 0%
| Registrar Medición de la severidad de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E36 | 12 | 0 | 0%
| Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E37 | 12 | 0 | 0%
| registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E38 | 12 | 0 | 0%
| registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E39 | 12 | 0 | 0%
| registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito E40 | 12 | 0 | 0%
| Capacitación en actualización y levantamiento de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [19 empty] | Acta de asistencia y registro fotografico Socialización del procedimiento E41 | 2 | 0 | 0%
| Revisión y actualización de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Responsable del SG-SST / COPASST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [19 empty] | Matriz diligenciada y Acta de asistencia de la socialización y registro fotografico E42 | 2 | 0 | 0%
| Realizar la identificación de sustancias catalogadas como cancerigenas si estan en la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P | E | [22 empty] | Realizar el registro de las materias primas e insumos y sustancias ctalogadas como cancinógenas dentro de la empresa en caso de presentarse E43 | 1 | 1 | 100%
| Programar mediciones ambientales de la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P | [19 empty] | Realizar el registro de las mediciones de ambientales de la empresa E44 | 1 | 0 | 0%
| Registrar el registro de las medidas de prevencion y control realizadas frente a los peligros o riesgos identificados en la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Mediante Registro fotografico s registra en la matriz de hallazgos las medidas realizadas coincidiendo con la gestión (acta de reunión del comité en SST) mensual E45 - E46 | 11 | 0 | 0%
| Aplicación bateria Psicosocial | Responsable del SG-SST | Humanos, tecnologicos, financieros | [14 empty] | P |  | P | [8 empty] | 2 | 0 | 0%
| Seguimiento actividades resultado aplicación bateria de riesgo psicosocial del año anterior 2023 | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [12 empty] | 6 | 0 | 0%
| Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos adecuado que dieren lugar | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [6 empty] | p | [17 empty] | Socializar los procedimientos mediante registro de asistencias E47 | 1 | 0 | 0%
| Inspecciones planeadas | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registrar periódicamente las inspecciones mediante los registros de inspecciones E48 | 12 | 0 | 0%
| Realizar inspeccion de los mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas de la empresa | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | p | [5 empty] | P | [7 empty] | p | [5 empty] | diigenciar el cronograma de inspecciones, socializar el procedimiento mediante registro de asistencia y llevar registro fotografico de cada mantenimiento realizado E49 | 3 | 0 | 0%
| verificar la entrega oportuna e inspeccion de los Elementps de Protección Personal ( EPP ) | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Diligenciar formato matriz de EPP y control de entrega, realizar inspeccion mensual a los empleados sobre el uso de los EPP, ademas de tener el registro de la entrega de los mismos E50 | 11 | 0 | 0%
| Actualizar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | p | [5 empty] | Diligenciar documento del PPRE y sus anexos, divulgación del mismo, registro del simulacro anual realizado E51 | 4 | 0 | 0%
| Preparación y capacitacion de brigadas de emergencias | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P |  | P |  | P | [15 empty] | Actas de asistencia, actas de capacitación de brigadas de emergencia y registro fotografico de la socialización,entrega de dotación cuando diere lugar E52 | 4 | 0 | 0%
VERIFICAR | Establecer matriz de indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Resultado estadistico de indicadores con el respectivo informe impreso y socializado a gerencia E53 | 10 | 0 | 0%
| Programar auditoria interna incluidos el COPASST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [20 empty] | P |  |  |  | Formato plan de auditorias, evidencia del resultado de la auditoria aunal realizada al SGSST E54 | 1 | 0 | 0%
| Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos | [10 empty] | p | [9 empty] | p |  |  |  | Acta reunion gerencial fin de año parte gerencial , generando un plan de accion según los resultados de la revision de alta gerencia E55 | 2 | 0 | 0%
| Informar fisicamente al copasst sobre la reunion gerencial y programar una reunion con el COPASST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P | [17 empty] | P |  |  |  | informe de la auditoria y acta de asistencia con registro fotografico de la socialización E56 | 2 | 0 | 0%
ACTUAR | Registrar las acciones correctivas o preventivas del desarrollo del SG-SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | informe de las acciones correctivas y preventivas generadas en el SG-SST, Divulgada cada una al comité en SST mediante registro de asistencia y fotografias E57 | 10 | 0 | 0%
| Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta dirección | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [15 empty] | P |  |  |  | de acuerdo a los resultados de la revision anual de la alta dirección se genera el cumplimiento del plan de mejora mediante la matriz de hallazgos y registro fotografico de las actividades cumplidas E58 | 3 | 0 | 0%
| De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se verificará las acciones de mejora | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [17 empty] | P |  | según los informe de las investigaciones se identificará si se cumplieron con las acciones de mejora propuestas mediante la matriz de hallazgos E59 | 3 | 0 | 0%
| Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST | Responsable del SG-SST | Humanos y tecnologicos |  |  | P |  | P | [17 empty] | P |  | de acuerdo a las verificaciones de las entidades al SG-SST se registrará mediante un plan de mejora hacia las acciones correctivas el cumplimiento de dichas acciones propuestas E60 | 3 | 0 | 0%
|  |  |  | 99 |  |  | 7 |  |  | 86 |  |  | 0 |  |  | 77 |  |  | 0 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  |  | 346 | 6
ELABORADO POR: |  | APROBADO POR: | [24 empty] | APROBADO POR:
Profesional SST Lic. |  | Representante Legal

## Porcentaje de Avance
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRMADAS |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
346 |  | 6 |  | 1.7341
DIFERENCIA |  | 340 |  | PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDEADES
98.2659
ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | 1 TRIMESTRE
85.7143 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1818
PLANEADAS | 21 | PLANEADAS | 35 | PLANEADAS | 43 | PLANEADAS | 99
EJECUTADAS | 18 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 18
ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | 2 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 29 | PLANEADAS | 27 | PLANEADAS | 30 | PLANEADAS | 86
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | 3 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 26 | PLANEADAS | 25 | PLANEADAS | 26 | PLANEADAS | 77
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | 4 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 28 | PLANEADAS | 28 | PLANEADAS | 28 | PLANEADAS | 84
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0